## Лист1
Утверждено
Постановлением администрации муниципального образования
Катынского сельского поселения Смоленского района
Смоленской области от 15.05.2019г. №50
"Дорожная карта" по ремонту и оснащению контейнерных площадок на территории муниципального образования Катынское сельское поселение Смоленского района Смоленской области
№ п/п | Наименование населенного пункта | Численность, чел. | Мероприятие | Срок исполнения | Сумма, руб. | ФИО, должность, контактные данные ответственного лица
1 | д. Школьный | 26 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 25000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 12000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 13000
2 | ст. Катынь | 98 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 49500 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 30000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 19500
3 | д. Высокий Холм | 175 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 49500 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 30000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 19500
4 | д. Козьи горы | 16 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 25000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 12000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 13000
5 | д. Шафорово | 11 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 25000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 12000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 13000
6 | д. Коробино | 2 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 25000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 12000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 13000
7 | д. Макруха | 9 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 16500 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 10000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 6500
8 | д. Зебревица | 2 | Создание контейнерной площадки: | 01.05.2019 - 01.09.2019 | 16500 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
|  |  | выбор земельного участка | до 01.06.2019
|  |  | строительство контейнерной площадки | до 01.07.2019 | 10000
|  |  | установка контейнеров/бункеров | до 01.09.2019 | 6500
9 | с. Катынь | 1649 | Ремонт двух контейнерных площадок (ул. Витебское шоссе, ул. Пролетарская) | до 01.10.2019 | 36000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
10 | с. Катынь | 1649 | Установка двух контейнеров объемом 8 м.куб. (ул. Витебское шоссе, ул. Пролетарская) | 01.01.2020 - 01.05.2020 | 90000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
11 | п. Авторемзавод | 1201 | Установка контейнера объемос 8 м.куб. (у дома №4) | 01.01.2020 - 01.05.2020 | 45000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
12 | п. Авторемзавод | 1201 | Ремонт контейнерной площадки (ул. Нижний поселок АРЗ) | 01.05.2020 - 01.08.2020 | 14000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
13 | д. Рожаново | 181 | Ремонт контейнерной площадки | 01.05.2020 - 01.08.2020 | 14000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
14 | д. Вонлярово | 250 | Ремонт контейнерной площадки (ул. Строителей) | 01.05.2020 - 01.08.2020 | 14000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
15 | д. Санаторий Борок | 519 | Ремонт двух контейнерных площадок (у домов 1,5) | 01.08.2020 - 01.11.2020 | 28000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
16 | с. Катынь | 1649 | Установка четырех контейнеров объемом 8 м. куб. (у кладбища) | 01.01.2021 - 01.08.2021 | 180000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44
17 | с. Катынь | 1649 | Ремонт двух контейнерных площадок (з-ий Восточный пер., ул. Луговая) | 01.08.2021 - 01.12.2021 | 28000 | Глава муниципального образования Катынского сельского поселения Смоленского района Смоленской области В.Э.Трусов Телефон: 8 910 788 21 44